| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THANH TRA THÀNH PHỐ Số: 140 /BC-M3-TTTP; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2014. |  |
| --- | --- |

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

Tháng 3 - Qúy I/ 2014

Tên dự án: Xây dựng mới Trụ sở Thanh tra thành phố tại số 13 Trần Quốc Thảo, P.6, Q.3

Kính gửi: - SỞ XÂY DỰNG.

- SỞ KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ.

I. Nội dung báo cáo:

1. Tình hình thực hiện dự án

1.1. Tiến độ thực hiện dự án: (Công tác lập TKKT, công tác GPMB và tái định cư, công tác đấu thầu, công tác thực hiện hợp đồng …).

1.1.1 Công tác lập dự án: đúng quy định.

- Quyết định duyệt dự án số: 17 /QĐ-SXD-TĐDA ngày 28/03/2011

- Điều chỉnh dự án (QĐ số: 565 /QĐ-SXD-TĐDA ngày 20/07/2012)

1.1.2 Công tác thẩm tra BVTC&DT: đúng quy định.

- Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán số: 161 /QĐ-TTTP-VP ngày 20/7/2012

1.1.3 Công tác đấu thầu: đúng quy định.

- Quyết định duyệt Kế hoạch đấu thầu số: 06 /QĐ-SXD-QLKTXD ngày 04/04/2012

- Quyết định duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu số: 40 /QĐ-SXD-QLKTXD ngày 14/08/2012

- Tổ chức đầu thầu gòi thầu xây lắp từ 01/11/2012

- QĐ phê duyệt kết quả đấu thầu số: 02 /QĐ-TTTP ngày 28/01/2013

1.1.4 Thi công: đang thi công.

1.2. Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện hợp đồng: Xem Phụ biểu số 9

1.3. Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân: Xem Phụ biểu số 10

1.4. Chất lượng công việc đạt được:

- Các công tác tư vấn đã đáp ứng yêu cầu về ĐTXDCB hiện hành:

+ Khảo sát xây dựng;

+ TV lập dự án;

+ TV Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán;

+ TV Thẩm tra thiết kế và dự toán;

+ TV đấu thầu;

+ TV Quản lý dự án.

1.5. Các chi phí khác liên quan đến dự án: đã thực hiện

- Chi phí khảo sát xây dựng.

- Chi phí lập dự án đầu tư.

- Chi phí Thiết kế bản vẽ thi công.

- Chi phí thẩm tra TKBVTC.

- Chi phí thẩm tra dự toán, tổng dự toán.

- Chi phí TV đấu thầu.

- Chi phí thử tải cọc.

- Lệ phí thẩm định dự án đầu tư.

1.6. Các biến động liên quan đến quá trình thực hiện dự án:

- Điều chỉnh dự án (QĐ số: 565 /QĐ-SXD-TĐDA ngày 20/07/2012).

2. Công tác quản lý dự án:

2.1. Kế hoạch triển khai thực hiện:

2.1.1 Chuẩn bị đầu tư: đúng kế hoạch đề ra.

2.1.2 Thực hiện đầu tư: có chậm so với kế hoạch đề ra do việc bố trí vốn cho dự án gặp khó khăn.

2.2. Kế hoạch chi tiết các nội dung quản lý thực hiện dự án:

2.2.1 Chuẩn bị đầu tư:

- Khảo sát xây dựng;

- Lập dự án đầu tư;

2.2.2 Thực hiện đầu tư:

- Phê duyệt KHĐTDA;

- Lập Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán;

- Thẩm tra TKBVTC – TDT;

- Điều chỉnh dự án;

- Tổ chức đấu thầu (gói thầu xây lắp);

- Đang thi công gói thầu xây lắp.

2.2.3 Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư: đúng theo quy định.

2.3. Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù hợp với yêu cầu:

- Kết quả có trễ so với kế hoạch đấu thầu dự án đã được duyệt (do tình hình bố trí vốn chậm);

- Công trình đã khởi công trong tháng 04/2013.

+ QĐ phê duyệt kết quả đấu thầu số: 02 /QĐ-TTTP ngày 28/01/2013.

+ Lệnh khởi công 01/04/2013.

+ Đến nay công trình đã thi công đạt khối lượng tương đương > 50% giá trị trúng thầu.

2.4. Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án:

3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin:

3.1. Việc đảm bảo thông tin báo cáo: Chính xác  và trung thực phản ánh tình hình thực tế xảy ra.

3.2. Xử lý thông tin báo cáo: Giải quyết ngay khi có thông tin báo cáo các phát sinh, vướng mắc về dự án.

3.3. Kết quả giải quyết các vướng mắc, phát sinh:

- Đã giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến dự án đúng trình tự của các quy định hiện hành.

II. Chủ đầu tư tự đánh giá, nhận xét về Dự án:

1. Tình hình thực hiện dự án: đúng quy định.

2. Công tác quản lý dự án: đúng quy định.

3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: kịp thời.

III. Kiến nghị các giải pháp thực hiện:

Qua các phần báo cáo giả trình bên trên, Thanh tra thành phố đề nghị cơ quan thẩm quyền có ý kiến hổ trợ cho điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án như trình bày ở mẫu M.4.

(kèm theo các phụ biểu: 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10)

|  | CHỦ ĐẦU TƯ |
| --- | --- |

Phụ biểu 04

MẪU THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

I. Thông tin về dự án:

1. Tên dự án: Xây dựng mới công trình Trụ sở Thanh tra thành phố.

2. Chủ đầu tư: Thanh tra thành phố.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Cty. TNHH Thiết kế xây dựng SAGA

4. Mục tiêu chính của dự án:

- Xây dựng Trụ sở làm việc choThanh tra thành phố.

5. Địa điểm dự án: số 13 Trần quốc Thảo, P.6, Q.III, Tp.HCM

6. Diện tích sử dụng đất: 1.004,4 m2

7. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.

8. Các mốc thời gian về dự án:

- Quyết định duyệt dự án số: 17 /QĐ-SXD-TĐDA ngày 28/03/2011

- Quyết định duyệt Kế hoạch đấu thầu số: 06 /QĐ-SXD-QLKTXD ngày 04/04/2012

- Quyết định Điều chỉnh dự án số: 565 /QĐ-SXD-TĐDA ngày 20/07/2012

- Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán số: 161 /QĐ-TTTP-VP ngày 20/7/2012

- Quyết định duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu số: 40 /QĐ-SXD-QLKTXD ngày 14/08/2012

- Tổ chức đầu thầu gòi thầu xây lắp từ 01/11/2012.

- QĐ phê duyệt kết quả đấu thầu số: 02 /QĐ-TTTP ngày 28/01/2013.

- Lệnh khởi công gói thầu xây lắp 01/04/2013.

- Thời gian thực hiện dự án: 2011 - 2013.

9. Tổng mức đầu tư:             :   49.215.498.000 đồng

- Trong đó:

+ Chi phí xây dựng    :    32.317.498.433 đồng

+ Chi phí thiết bị        :       6.064.806.000 đồng

+ CP quản lý dự án    :          702.422.984 đồng

+ CP TV xây dựng     :       2.387.555.792 đồng

+ Chi phí khác           :           214.462.355 đồng

+ Chi phí dự phòng   :        7.528.752.200 đồng

10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố.

11. Mô tả tóm tắt dự án:

- Diện tích khu đất: 1.004,4 m2

- Diện tích xây dựng: 536 m2

- Số tầng cao: 09 tầng (tầng trệt, lững, 08 lầu, tầng kỹ thuật, 01 tầng hầm)

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 5.875 m2

|  | ….., ngày … tháng … năm ….. CHỦ ĐẦU TƯ |
| --- | --- |

Phụ biểu 05

TIẾN ĐỘ LẬP THIẾT KẾ KỸ THUẬT

| STT | Tên gói thầu | Tên nhà thầu thực hiện TKKT | Ngày phê duyệt thiết kế kỹ thuật |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kế hoạch | Thực tế | Số văn bản |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | TV Thiết kế BVTC lập DT-TDT | Cty. TNHH Thiết kế xây dựng SAGA |  | 20/07/2012 | 16 / QĐ-TTTP-VP |

|  | ….., ngày … tháng … năm ….. CHỦ ĐẦU TƯ |
| --- | --- |

Phụ biểu 06

TIẾN ĐỘ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ (không có)

| STT | Tên tiểu dự án/gói thầu/địa điểm | Ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án để thực hiện đền bù GPMB&TĐC |  | Ngày thực hiện đền bù/(Bàn giao mặt bằng) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kế hoạch | Thực tế | Kế hoạch | Thực tế |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

|  | ….., ngày … tháng … năm ….. CHỦ ĐẦU TƯ |
| --- | --- |

Phụ biểu 07

TIẾN ĐỘ CHI VỐN THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

(không có)

| STT | Tên tiểu dự án/gói thầu/địa điểm | Chi phí cho GPMB&TĐC |  | Chi phớ quản lý |  | Tổng chi phớ |  | Lũy kế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kế hoạch | Đó chi | Kế hoạch | Đó chi | Kế hoạch | Đó chi |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |

(khụng cú)

|  | ….., ngày … tháng … năm ….. CHỦ ĐẦU TƯ |
| --- | --- |

Phụ biểu 08

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐẤU THẦU

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Hình thức đấu thầu | Phương thức đấu thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Thời gian thực hiện đấu thầu |  | Kết quả đấu thầu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Kế hoạch | Thực tế | Giá dự thầu | Giá trúng thầu | Chênh lệch tăng (+), giảm (-) | Nhà thầu trúng thầu |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Khảo sát xây dựng Lập dự án | 310,772 | Chỉ định thầu |  | Trọn gói | 93 ngày |  |  |  | 310,772 | 0 | Công ty TNHH Thiết kế xây dựng SAGA |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TV thiết kế BVTC-DT | 910,392 | Chỉ định thầu |  | % | 02 tháng |  |  |  | 910,392 | 0 | ---nt--- |
| 4 | TV Thẩm tra TKBVTC và TDT | 103,390 | Chỉ định thầu |  | Trọn gói | 30 ngày |  |  |  | 103,390 | 0 | Cty. KSTKTV Sài gòn |
| 5 | TV Đấu thầu | 83,871 | Chỉ định thầu |  | % | Từ khi ký HĐ đến khi có QĐ phê duyệt kết quả |  |  |  | 83,000 | - 0,871 | Cty. KSTKTV Sài gòn |
| 6 | TV QLDA | 636,404 | Chỉ định thầu |  | Trọn gói | Từ khi ký HĐ đến khi công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng |  |  |  | 636,404 | 0 | Cty. TNHH TVXD Nam Thiên |
| 7 | TV Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị | 734,1 | Chỉ định thầu |  | % | 13 tháng |  |  |  | 843,1 | + 109,0 | Cty.CP TV&QLDA XD quốc tế (ICP) |
| 8 | Bảo hiểm công trình | 75,791 | Chỉ định thầu |  | % | 14 tháng |  |  |  | 75,791 | 0 | Cty.CP BH PJCO – CN.BD |
| 9 | Thử tải cọc khoan nhồi, thí nghiệm pit | 100,0 | Chỉ định thầu |  | Trọn gói | 30 ngày |  |  |  | 131,45 | + 31,4 | Cty. Hưng Thịnh |
| 10 | Xây lắp, thang máy, hệ thống thông gió, điều hòa không khí và hệ thống PCCC | 41.106,6 | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một túi hồ sơ | Kết hợp | 350 ngày (kể cả lễ ngày và ngày nghỉ) |  |  |  | 37.522,9 | -3.584,0 | Cty. TNHH MTV 59 |

|  | ….., ngày … tháng … năm ….. CHỦ ĐẦU TƯ |
| --- | --- |

Phụ biểu 09

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Đơn vị: triệu đồng

| STT | Tên gói thầu | Số hợp đồng | Tên Nhà thầu | Ngày ký hợp đồng | Hợp đồng ban đầu |  | Hợp đồng điều chỉnh |  | Ngày hoàn thành thực tế | Giá trị khối lượng công việc đã thực hiện (%) |  |  | Giá trị đã thanh toán |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Giá trị HĐ | Ngày hoàn thành | Giá trị HĐ | Ngày hoàn thành |  | Thời điểm báo cáo | Lũy kế từ đầu năm | Lũy kế từ khi ký hợp đồng | Thời điểm báo cáo | Lũy kế từ đầu năm | Lũy kế từ khi ký hợp đồng |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | Khảo sát xây dựng Lập dự án | 10/ HĐTK –SAGA -TTTP | Công ty TNHH Thiết kế xây dựng SAGA | 10/ 05/ 2010 | 297,222 |  | 310,772 |  |  |  |  |  | 310,77 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TV thiết kế BVTC-DT | 01-11 / HĐTK | ---nt--- | 07/ 09/ 2011 | 917,689 |  |  |  |  |  |  |  | 901,58 |  |  |
| 4 | TV Thẩm tra TKBVTC và TDT |  | Cty. KSTKTV Sài gòn |  | 103,390 |  |  |  |  |  |  |  | 118,69 |  |  |
| 5 | TV Đấu thầu | 16/ 2012/ HĐTV - SACD. 2012 | Cty. KSTKTV Sài gòn |  | 83,000 |  |  |  |  | 100 |  |  | 83,34 |  |  |
| 6 | TV QLDA | 45/HĐ- TVQLDA- NT-TTTP | Cty. Nam Thiên | 24/ 10/ 2012 | 636,404 |  |  |  |  | 25 |  |  | 297,48 |  |  |
| 7 | TV Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị | ……/HĐ- TVGS- 2013 | Cty.CP TV&QLDA XD quốc tế (ICP) | 29/01 /2013 | 843,1 |  |  |  |  | 25 |  |  | 402,25 |  |  |
| 8 | Bảo hiểm công trình | 13/BDU/ PTS/3241/ 003 | Cty.CP BH PJCO – CN.BD | 15/3/ 2013 | 75,791 |  |  |  |  | 100 |  |  | 75,79 |  |  |
| 9 | Thử tải cọc khoan nhồi, thí nghiệm pit | 131,45 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 131,45 |  |  |
| 10 | Xây lắp, thang máy, hệ thống thông gió, điều hòa không khí và hệ thống PCCC | 02/HĐKT. 2013 | Cty. TNHH MTV 59 | 30/01/ 2013 | 37.522,9 |  |  |  |  | 24 |  |  | 18.005,0 |  |  |

|  | ….., ngày … tháng … năm ….. CHỦ ĐẦU TƯ |
| --- | --- |

Phụ biểu 10

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Đơn vị: triệu đồng

| STT | Diễn giải nội dung | Kế hoạch vốn đầu tư 2014 | Giá trị khối lượng thực hiện tại hiện trường |  | Giá trị khối lượng hoàn thành đó nghiệm thu |  | Số vốn đã được thanh toán (tạm ứng + thanh toán khối lượng hiện trường) |  |  |  | Giá trị khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu nhưng chưa được thanh toán |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trong kỳ báo cáo | Lũy kế từ khởi công | Trong kỳ báo cáo | Lũy kế từ khởi công | Trong kỳ báo cáo |  | Lũy kế từ khởi công |  | Trong kỳ báo cáo | Lũy kế từ khởi công |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Vốn tạm ứng | Tổng số | Vốn tạm ứng |  |  |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1- | Tổng số | 15.000 |  |  |  |  | 11.906 |  | 20,326 |  |  |  |
| 2- | Vốn Nhà nước | 15.000 |  |  |  |  | 11.906 |  | 20,326 |  |  |  |
| - | Xây lắp |  |  |  |  |  | 9.968 |  | 18,005 |  |  |  |
| - | Thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Chi phí khác |  |  |  |  |  | 1.938 |  | 2,114 |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ….., ngày … tháng … năm ….. CHỦ ĐẦU TƯ |
| --- | --- |